## Planilha1
Campus | identificador | versao | nome | tipo | setor requisitante | custo planejado | abrangencia | abordagem aquisicao | custo realizado | status | inicio previsto | inicio real | fim previsto | fim real
RET | P1 | 7 | SUAP - módulo refeitório | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/07/2018 | 01/02/2019 | 31/12/2022 | 31/08/2023
RET | P2 | 6 | SUAP - Farol de Desempenho dos indicadores institucionais | Transformação | IFSULDEMINAS - DDRI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2024 | 30/09/2023
RET | P3 | 4 | Processo de Software Institucional | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Desenvolvimento | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
RET | P9 | 3 | Solução de avaliação institucional | Transformação | IFSULDEMINAS - DDRI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P11 | 4 | SUAP - Módulo de acompanhamento do PDI | Transformação | IFSULDEMINAS - DDRI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Desenvolvimento | 01/01/2021 | 04/01/2023 | 31/12/2022 | -
RET | P13 | 4 | Solução de gestão de resoluções do CONSUP | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P14 | 2 | SUAP - módulo de orçamento e financeiro | Transformação | IFSULDEMINAS - PROAD | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P19 | 4 | SUAP - módulo de gerenciamento de eventos | Otimização | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021
RET | P22 | 3 | Solução para gestão de materiais perigosos | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P27 | 3 | Solução de gerenciamento de requisições de compra | Renovação | IFSULDEMINAS - PROAD | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/04/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P28 | 3 | SUAP Pagamento | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P31 | 2 | SUAP - Implantação do módulo Gerenciador de projetos | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2018 | 01/01/2023 | 31/12/2018 | 30/09/2023
RET | P32 | 6 | ID@IFSULDEMINAS | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/07/2021 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | 28/02/2023
RET | P137 | 6 | Processo de contratações de TI | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/05/2022 | 31/08/2023 | 30/09/2023
RET | P139 | 9 | Renovação do serviço de reprografia para Ingressos | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEN | 32880.00 | Comum | Concentrada | 30823.00 | Encerrado | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2023 | 31/12/2023
RET | P142 | 5 | Conexão redundante com a Internet | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 80000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 30/09/2023
RET | P144 | 5 | Associado RNP | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 6548.70 | Comum | Concentrada | 19646.10 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P147 | 6 | Interligação dos Campi via VoIP | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 100000.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P149 | 4 | Aquisição de firewall de próxima geração | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 150000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P150 | 3 | Solução de gerenciamento de qualidade de vida | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P151 | 3 | Solução para cálculo do percapita saúde | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P152 | 3 | Solução para controle de afastamento e licenças | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P153 | 7 | Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados | Transformação | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P154 | 6 | Serviço de manutenção corretiva do PABX | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 2024.00 | Exclusiva | Concentrada | 5036.00 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P155 | 4 | Solução para gerenciamento de riscos | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P156 | 4 | Implantação do IFSULDEMINAS mobile | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P158 | 5 | Acervo acadêmico digital | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
RET | P161 | 5 | Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 30/09/2023
RET | P163 | 3 | Expansão do storage da DTI | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 540000.00 | Comum | Concentrada | 364450.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 31/01/2021
RET | P165 | 3 | Aquisição de licenças do SDK da Griaule | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 10000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P222 | 4 | Automação do boletim de serviços | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P223 | 4 | Gerenciamento de requerimentos | Transformação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P225 | 7 | SUAP pesquisa | Renovação | IFSULDEMINAS - PPPI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 31/10/2023
RET | P227 | 1 | Modernização do IFVEST | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/06/2023 | - | 30/06/2024 | -
RET | P228 | 4 | Solução para gestão de sustentabilidade ambiental | Transformação | IFSULDEMINAS - DDRI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P230 | 4 | Aquisição de solução BIM para área de engenharia e obras | Transformação | IFSULDEMINAS - DDRI | 205876.80 | Comum | Concentrada | 199518.78 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/08/2023
RET | P237 | 5 | Serviço de emissão de diplomas digitais | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | 16500.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
RET | P240 | 6 | SUAP estágios | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEX | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | 30/09/2023
RET | P319 | 5 | SUAP extensão | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEX | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 30/09/2023
RET | P320 | 4 | Aprimoramento do módulo de investimentos do SUAP | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 31/01/2022 | 31/12/2023 | 31/10/2023
RET | P321 | 3 | Contratação da plataforma de provas online | Renovação | IFSULDEMINAS - DAE | 526700.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 14/08/2020 | - | 31/12/2022 | -
RET | P322 | 4 | Integração do Pergamum ao ID@IFSULDEMINAS | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/05/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023
RET | P323 | 3 | Continuidade do processo de abertura de dados | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/07/2022 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P324 | 3 | Ampliação do serviço de CFTV na Reitoria | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 200000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2024 | -
RET | P325 | 7 | Serviço de telefonia local (fixa) | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | 4944.08 | Exclusiva | Concentrada | 4331.59 | Encerrado | 01/06/2022 | 01/01/2021 | 06/06/2023 | 31/12/2023
RET | P326 | 2 | Aquisição de laboratórios para os Campi | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 2800000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 31/01/2021
RET | P327 | 7 | Renovação do serviço de computadores e periféricos | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 349374.91 | Exclusiva | Concentrada | 874624.92 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/10/2023
RET | P328 | 3 | Atualização do sistema de concurso | Renovação | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P329 | 2 | Atualização do sistema de auxílio estudantil | Renovação | IFSULDEMINAS - DAE | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2021
RET | P330 | 4 | Atualização do sistema da Feira de Estágios | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEX | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 31/05/2022
RET | P331 | 5 | Atualização do sistema de olimpíadas | Renovação | IFSULDEMINAS - PPPI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/07/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 30/09/2023
RET | P332 | 4 | Atualização do sistema de normativa docente | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 31/10/2023
RET | P333 | 6 | Novo sistema de inscrições para o vestibular | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Desenvolvimento | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | -
RET | P334 | 4 | Nova solução de backup | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 500000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/12/2020 | - | 31/12/2022 | -
RET | P335 | 3 | Aprimoramento do sistema de email marketing | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 30/06/2022
RET | P336 | 3 | PEIA / SIADI | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 76320.00 | Comum | Concentrada | 19080.00 | Encerrado | 01/03/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2024 | 30/09/2023
RET | P337 | 2 | Suporte à realização da Jornada Científica | Renovação | IFSULDEMINAS - PPPI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 30/06/2022
RET | P338 | 5 | Aprimoramento contínuo do Módulo do SUAP Edu | Transformação | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/10/2023
RET | P339 | 3 | Expansão da cobertura de wifi nos Campi | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 150000.00 | Comum | Concentrada | 145000.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | 30/06/2022
RET | P340 | 5 | Renovação da garantia do storage | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 226117.64 | Exclusiva | Concentrada | 193870.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P341 | 1 | Renovação do serviço de rede sem fios | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 15000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
RET | P342 | 5 | Renovação do serviço de nuvem privada | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 291357.00 | Exclusiva | Concentrada | 1255818.13 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/10/2023
RET | P343 | 4 | Renovação do serviço de rede local | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 158750.00 | Exclusiva | Concentrada | 187970.00 | Encerrado | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2024 | 31/10/2023
RET | P353 | 3 | SUAP - Módulo de eleição | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2024 | -
RET | P362 | 6 | Contratação de nuvem pública | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 282894.63 | Comum | Concentrada | 19516.00 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P373 | 6 | Manutenção motogerador Datacenter | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 17562.24 | Comum | Concentrada | 62653.18 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P374 | 3 | Implementação de melhoria infraestrutura de energia datacenter | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 19819.00 | Exclusiva | Concentrada | 24650.00 | Encerrado | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 30/06/2022
RET | P375 | 5 | Recontratação do G Suite Workspace for Education | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEN | 143161.20 | Comum | Concentrada | 379638.00 | Encerrado | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2023
RET | P378 | 4 | Contratação de banco de imagens | Otimização | IFSULDEMINAS - DICOM - IFSULMG | 12495.00 | Comum | Concentrada | 25838.41 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P379 | 2 | Emissão de Diploma Digital para cursos superiores | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 30/06/2022
RET | P380 | 2 | SUAP - Funcionalidade de comunicação com instituições federais por meio do barramento PEN | Otimização | IFSULDEMINAS - GAB | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 25/02/2022 | 31/12/2021
RET | P381 | 3 | Serviços de envio de mensagens do aplicativo Whatsapp | Otimização | IFSULDEMINAS - DAE | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/11/2023 | - | 31/12/2027 | -
RET | P382 | 3 | Solução de gestão de propriedade intelectual | Otimização | IFSULDEMINAS - DITE | 0.00 | Comum | Concentrada | 4212.00 | Encerrado | 01/11/2021 | 01/01/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023
RET | P383 | 2 | Solução de elaboração de orçamento de obras | Otimização | IFSULDEMINAS - DDRI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/11/2021 | 01/09/2023 | 31/12/2022 | 30/09/2023
RET | P384 | 6 | Serviço de manutenção do datacenter institucional | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 91369.08 | Comum | Concentrada | 216601.16 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2023 | 20/07/2023 | 31/12/2023
RET | P385 | 3 | SUAP - Módulo para inscrição em Cursos FIC | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEX | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/06/2021 | 31/12/2022 | 31/05/2022
RET | P388 | 1 | Sistema de votação online para eleições | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 02/01/2022 | - | 31/12/2023 | -
RET | P390 | 4 | SUAP - Atualização do módulo Programa de Gestão | Otimização | IFSULDEMINAS - PROGEP | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/08/2021 | 01/12/2022 | 31/05/2023 | 30/09/2023
RET | P391 | 3 | Melhoria do SICKAN - Sistema de Integração com o CKAN (dados abertos) | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/06/2023 | - | 31/12/2024 | -
RET | P392 | 3 | Integração do SUAP com o Portal institucional para publicação e busca de Portarias e Resoluções | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/04/2022 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 30/09/2023
RET | P399 | 5 | Expansão da rede wi-fi e Eduroam no IFSULDEMINAS | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 200000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P400 | 5 | Renovação do Serviço de reprografia administrativa | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | 77729.52 | Exclusiva | Concentrada | 86739.21 | Encerrado | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 31/12/2023
RET | P401 | 3 | Consultoria em Projeto de Segurança da Informação e Privacidade - RNP | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 110556.31 | Exclusiva | Concentrada | 76819.67 | Encerrado | 01/03/2022 | 01/12/2022 | 30/06/2023 | 31/08/2023
RET | P402 | 5 | Renovação do serviço de Biblioteca digital | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEN | 147204.60 | Comum | Concentrada | 415126.20 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P403 | 4 | Renovação de Subscrição de licenças do software adobe | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | 17952.00 | Comum | Concentrada | 59562.94 | Encerrado | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 17/01/2024 | 31/12/2023
RET | P404 | 4 | Renovação de serviços de Dados e Telefonia móvel | Renovação | IFSULDEMINAS - GAB | 99332.61 | Comum | Concentrada | 257719.93 | Encerrado | 22/02/2022 | 01/01/2021 | 21/02/2023 | 31/12/2023
RET | P405 | 4 | Serviço de emissão de certificados digitais SERPRO (ICP-Brasil) | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 7695.00 | Comum | Concentrada | 7567.60 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P406 | 4 | Serviço de mensagem SMS | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 32175.00 | Comum | Concentrada | 3560.71 | Encerrado | 01/05/2022 | 01/01/2021 | 30/04/2025 | 31/12/2023
RET | P407 | 4 | Renovação do serviço de subscrição de software antivírus | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 16591.96 | Exclusiva | Concentrada | 51007.46 | Encerrado | 20/05/2022 | 01/01/2021 | 19/05/2023 | 31/12/2023
RET | P408 | 5 | Renovação de Serviço de suporte técnico para software fiscal | Renovação | IFSULDEMINAS - PROAD | 3997.80 | Exclusiva | Concentrada | 11766.96 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P417 | 1 | Implantação de link dedicado Reitoria - campus Pouso Alegre | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 43176.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/03/2022 | - | 31/12/2023 | -
RET | P418 | 2 | Treinamento referente a Hardening (Segurança da informação) | Experimentação | IFSULDEMINAS - DTI | 12480.00 | Comum | Concentrada | 21840.00 | Encerrado | 01/03/2022 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022
RET | P419 | 2 | Capacitações em TI | Experimentação | IFSULDEMINAS - DTI | 30000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | -
RET | P425 | 1 | Migração / atualização do Portal Institucional | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/06/2022 | - | 31/12/2023 | -
RET | P426 | 2 | Implantação do Módulo Process Mining | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/06/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 30/06/2022
RET | P439 | 2 | Plataforma para Gestão da Inovação em Instituição de Ciência e Tecnologia | Otimização | IFSULDEMINAS - PPPI | 50000.00 | Comum | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/03/2022 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P440 | 2 | Manutenção do storage do data center institucional | Transformação | IFSULDEMINAS - DTI | 150000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/03/2022 | - | 31/12/2024 | -
RET | P445 | 2 | Revisão e melhoria de acessibilidade Web na reitoria | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023
RET | P474 | 2 | Sistema para pagamento de GRU (Pag Tesouro) | Renovação | IFSULDEMINAS - PROAD | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | 31/10/2022
RET | P475 | 2 | Criação de novo site para Obap | Renovação | IFSULDEMINAS - DICOM - IFSULMG | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 31/07/2022 | 31/08/2022
RET | P476 | 2 | Estudo de solução livre para leitura biométrica | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | 30/11/2022
RET | P477 | 2 | Criação de módulo para matrículas em cursos FIC | Renovação | IFSULDEMINAS - PROEX | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 31/12/2022 | 30/06/2023
RET | P478 | 3 | Renovação de licenças do software aSc Time Table | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEN | 4392.00 | Comum | Concentrada | 4392.00 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P479 | 2 | Revisão de sistema de log nos sistemas da DTI | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Desenvolvimento | 01/09/2022 | 01/04/2022 | 31/12/2026 | -
RET | P480 | 2 | Revisão LDAP Institucional | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Desenvolvimento | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/12/2023 | -
RET | P481 | 1 | Estudo de solução para detecção e prevenção de ataques cibernéticos | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/09/2022 | - | 31/12/2023 | -
RET | P482 | 2 | Solução Power BI PRO | Renovação | IFSULDEMINAS - PROAD | 4000.00 | Exclusiva | Concentrada | 3997.80 | Encerrado | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P483 | 1 | Adesão e integração com API Rest do Aplicativo do Governo Federal Jornada do Estudante | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | -
RET | P484 | 2 | Implantação Sistema Monitor SETEC | Otimização | IFSULDEMINAS - DDRI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | 01/08/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P543 | 2 | Novo portal de divulgação de cursos do IFSULDEMINAS | Otimização | IFSULDEMINAS - DICOM - IFSULMG | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Desenvolvimento | 01/04/2023 | 01/04/2023 | 31/12/2024 | -
RET | P544 | 2 | Implantação de solução para gerenciamento de logs | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 100000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2023
RET | P545 | 2 | SUAP - Implantação de módulo para gestão de projetos de ensino | Otimização | IFSULDEMINAS - PROEN | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/03/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P546 | 1 | Fortalecimento da política de backup (Conecta Rede) | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2024 | -
RET | P547 | 1 | Expansão do Monitoramento CFTV nos campi | Renovação | IFSULDEMINAS - DDRI | 500000.00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/03/2023 | - | 31/12/2024 | -
RET | P549 | 2 | Adesão ao Conecta gov.br (busca automatizada de dados) | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | 31/10/2023
RET | P550 | 2 | Contratação de plataforma de banco de preços | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 11580.00 | Comum | Concentrada | 11580.00 | Encerrado | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
RET | P551 | 1 | Revisão do sistema de observabilidade do datacenter | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/04/2023 | - | 31/12/2024 | -
RET | P556 | 2 | Aquisição de software para leitura de gabaritos | Otimização | IFSULDEMINAS - DTI | 14000.00 | Comum | Concentrada | 11750.00 | Encerrado | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 31/12/2024 | 30/12/2023
RET | P557 | 1 | Manutenção do ar de conforto do Data Center | Renovação | IFSULDEMINAS - DTI | 750.00 | Comum | Concentrada | 2996.00 | Encerrado | 01/07/2023 | 01/01/2021 | 30/06/2024 | 31/12/2023
MCH | P113 | 10 | Link dedicado de Internet para o Polo de Rede Poço Fundo | Renovação | MCH - MCH-NTI | 3564.00 | Exclusiva | Concentrada | 3564.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P114 | 10 | Link dedicado de Internet para o Campus Machado e Anexo I | Renovação | MCH - MCH-NTI | 140774.00 | Exclusiva | Concentrada | 140230.76 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P115 | 9 | Suporte técnico e manutenção nos sistemas de telefonia e segurança eletrônica | Renovação | MCH - MCH-NTI | 176435.70 | Exclusiva | Concentrada | 88160.26 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P116 | 9 | Prestação de serviços continuados de reprografia | Renovação | MCH | 907200.00 | Exclusiva | Concentrada | 119219.60 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P117 | 9 | Telefonia fixa comutada na modalidade longa distância | Renovação | MCH | 115385.24 | Exclusiva | Concentrada | 96326.48 | Encerrado | 01/01/2021 | 25/07/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P118 | 9 | Subscrição de software antivírus | Renovação | MCH - MCH-NTI | 58500.00 | Exclusiva | Concentrada | 46425.88 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P119 | 7 | Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico Giz | Renovação | MCH - MCH-DEN | 34780.90 | Exclusiva | Concentrada | 34367.45 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/02/2023 | 01/02/2023
MCH | P120 | 9 | Suporte e atualização no Sistema Pack Escrita Fiscal | Renovação | MCH - MCH-CFC | 11275.00 | Exclusiva | Concentrada | 11703.50 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P121 | 11 | Manutenção periódica do nobreak do Data Center | Renovação | MCH - MCH-NTI | 179491.25 | Exclusiva | Concentrada | 51248.28 | Encerrado | 01/01/2021 | 05/04/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P310 | 6 | Sistema para controle de acesso ao refeitório | Transformação | MCH - MCH-SAN | 78000.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Concepção | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
MCH | P315 | 5 | Melhoria no sistema de climatização do Data Center | Renovação | MCH - MCH-NTI | 80000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Concepção | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
MCH | P372 | 5 | Contratação de empresa especializada para execução de projeto executivo para reestruturação da infraestrutura da rede de fibra óptica do Campus Machado | Transformação | MCH - MCH-NTI | 80000.00 | Comum | Coordenada | 98500.01 | Encerrado | 01/04/2022 | 16/02/2022 | 31/07/2022 | 11/11/2022
MCH | P393 | 5 | Aquisição de equipamentos de telefonia VoIP | Renovação | MCH | 50050.00 | Exclusiva | Concentrada | 15554.00 | Encerrado | 01/08/2022 | 14/06/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P394 | 5 | Aquisição de computadores, notebooks e monitores | Renovação | MCH | 1044878.00 | Exclusiva | Concentrada | 432256.05 | Encerrado | 01/01/2021 | 21/11/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P395 | 5 | Aquisição de recursos audiovisuais | Renovação | MCH - MCH-DEN | 178690.00 | Exclusiva | Concentrada | 59239.40 | Encerrado | 01/01/2021 | 11/05/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P396 | 5 | Aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de TI | Renovação | MCH - MCH-NTI | 175246.00 | Exclusiva | Concentrada | 47699.49 | Encerrado | 01/01/2021 | 09/06/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P397 | 5 | Aquisição de softwares | Renovação | MCH | 1400.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
MCH | P398 | 5 | Aquisição de equipamentos de rede | Renovação | MCH - MCH-NTI | 358500.00 | Exclusiva | Concentrada | 249808.45 | Encerrado | 01/01/2021 | 09/06/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P541 | 4 | Aquisição de insumos para expansão das capacidades do Data Center | Renovação | MCH - MCH-NTI | 30000.00 | Exclusiva | Concentrada | 2362.72 | Encerrado | 01/01/2023 | 16/03/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023
MCH | P542 | 4 | Renovação das garantias dos servidores do Data Center | Renovação | MCH - MCH-NTI | 72000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Concepção | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | -
PAS | P176 | 6 | PAS - NTI - PAS.CT.ID01 Contratação de Outsourcing para Central Telefônica | Otimização | PAS - NTI | 10000.00 | Exclusiva | Concentrada | 16084.23 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
PAS | P202 | 8 | Aquisição/Contratação Grupo: Rede Local e Wlan (PAS-AQ-02) | Renovação | PAS - NTI | 127700.00 | Exclusiva | Concentrada | 251643.80 | Encerrado | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 05/06/2023 | 05/06/2023
PAS | P203 | 6 | Aquisição/Contratação Grupo: Computadores e Periféricos (PAS-AQ-03) | Renovação | PAS - NTI | 356120.00 | Exclusiva | Coordenada | 1021704.77 | Encerrado | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 03/07/2023 | 18/10/2023
PAS | P366 | 3 | Aquisição/Contratação Grupo: Data Center (PAS-AQ-05) | Otimização | PAS - NTI | 19500.00 | Exclusiva | Concentrada | 7800.00 | Encerrado | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2023
PAS | P431 | 6 | PAS.CT.ID02 Serviço de Telefonia Fixa | Renovação | PAS - NTI | 26680.00 | Exclusiva | Concentrada | 24591.95 | Encerrado | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
PAS | P432 | 6 | PAS.CT.ID03 Outsourcing de Reprografia | Renovação | PAS - NTI | 64500.00 | Comum | Coordenada | 68561.90 | Encerrado | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
PAS | P433 | 3 | PAS.CT.ID04 Outsourcing para Nobreak de Ambiente Crítico | Otimização | PAS - NTI | 18750.00 | Exclusiva | Concentrada | 28134.00 | Encerrado | 02/01/2021 | 02/01/2021 | 04/07/2023 | 04/07/2023
PAS | P434 | 4 | PAS.CT.ID05 Contratação de Subscrição de Software | Renovação | PAS - NTI | 112830.00 | Comum | Coordenada | 250562.17 | Encerrado | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/04/2023 | 20/04/2023
PAS | P435 | 3 | PAS.CT.ID06 Contratação de Subscrição de Software | Renovação | PAS - NTI | 10130.00 | Comum | Concentrada | 56868.17 | Encerrado | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 07/04/2023 | 07/04/2023
PAS | P467 | 5 | (PAS-AQ-01) Aquisição/Contratação ¦ Grupamento: CFTV e Audiovisual | Renovação | PAS - NTI | 52725.00 | Exclusiva | Coordenada | 80380.00 | Encerrado | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023
TCO | P122 | 7 | Recontratação serviço de antivírus | Renovação | TCO - NTI | 40000.00 | Comum | Coordenada | 6975.00 | Planejado | 01/01/2020 | 20/04/2021 | 31/12/2022 | -
TCO | P123 | 4 | Recontratação de serviço de reprografia | Renovação | TCO | 72000.00 | Comum | Coordenada | 35136.71 | Planejado | 01/01/2021 | 27/09/2021 | 31/12/2023 | -
TCO | P124 | 5 | Recontratação do serviço de Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 | Renovação | TCO - DAP | 24000.00 | Comum | Concentrada | 3785.70 | Planejado | 31/12/2021 | - | 31/12/2023 | -
TCO | P125 | 3 | Contratação de manutenção de ar condicionado para datacenter | Renovação | TCO - NTI | 10000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P126 | 2 | Criação de estoque de TIC (aquisição de insumos de TIC: teclado, mouse, pendrives e peças de reposição) | Renovação | TCO | 100000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P128 | 2 | Reparo de equipamentos danificados | Renovação | TCO | 20000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P129 | 2 | Implantação de circuito fechado de TV para monitoramento das imediações do campus | Experimentação | TCO | 100000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P131 | 1 | Aquisição de computadores para Laboratório de Informática | Experimentação | TCO | 160000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2019 | - | 31/12/2019 | -
TCO | P132 | 4 | Aquisição de ativos de rede | Experimentação | TCO | 200000.00 | Comum | Concentrada | 33040.00 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P133 | 2 | Aquisição de software para ensino pesquisa e extensão | Experimentação | TCO | 60000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P226 | 2 | Reestruturação da rede de dados do Campus | Transformação | TCO - NTI | 100000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P242 | 5 | Interligação lógica entre o Campus atual e o anexo Atalaia | Transformação | TCO - NTI | 60000.00 | Comum | Concentrada | 26957.50 | Planejado | 01/01/2021 | 01/06/2021 | 10/04/2026 | -
TCO | P313 | 1 | Processo de automação de instalações de softwares e configurações de computadores | Otimização | TCO - NTI | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 01/11/2021 | -
TCO | P386 | 2 | Aquisição de servidor | Renovação | TCO - NTI | 120000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/11/2022 | - | 31/12/2023 | -
TCO | P387 | 1 | Aquisição de appliance de firewall | Renovação | TCO - NTI | 40000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/11/2022 | - | 31/12/2022 | -
TCO | P473 | 3 | Garantia para servidores | Renovação | TCO - NTI | 22893.00 | Exclusiva | Concentrada | 21430.00 | Planejado | 30/03/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2024 | 08/07/2024
TCO | P497 | 1 | Recursos multimídia para salas de aula | Renovação | TCO - NTI | 250000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/06/2023 | - | 31/12/2024 | -
CDM | P185 | 5 | Recontratação serviço de antivírus | Transformação | CDM - NTI | 7312.50 | Comum | Coordenada | 4500.00 | Encerrado | 01/04/2021 | - | 31/12/2023 | 30/09/2023
CDM | P276 | 4 | Implantação do Módulo Refeitório | Transformação | CDM - DDE | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 18/01/2021 | - | 31/12/2023 | 30/09/2023
CDM | P277 | 5 | Recontratação do serviço de reprografia | Transformação | CDM - NTI | 25000.00 | Comum | Coordenada | 46205.57 | Encerrado | 28/04/2021 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P281 | 4 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar | Renovação | CDM - DAP | 2500.00 | Comum | Coordenada | 0.00 | Encerrado | 01/08/2021 | - | 31/12/2023 | 30/09/2023
CDM | P282 | 3 | Expansão da rede sem fio | Transformação | CDM - NTI | 30000.00 | Comum | Coordenada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
CDM | P284 | 4 | Aquisição de recursos audiovisuais | Transformação | CDM - DDE | 50000.00 | Comum | Coordenada | 29818.80 | Planejado | 01/01/2021 | 07/06/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P411 | 3 | Prestação de Serviço Continuado Link Redundante | Otimização | CDM - NTI | 12000.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/06/2022 | - | 31/12/2023 | -
CDM | P442 | 3 | Aquisição de servidor | Renovação | CDM - NTI | 120000.00 | Comum | Coordenada | 43471.00 | Encerrado | 01/08/2022 | - | 30/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P443 | 3 | Aquisição de Kits de Arduino | Renovação | CDM - TINF-CAM | 18000.00 | Comum | Coordenada | 28170.00 | Encerrado | 04/04/2022 | 01/11/2022 | 30/12/2023 | 01/09/2023
CDM | P503 | 3 | Expansão do CFTV do campus | Renovação | CDM - NTI | 80000.00 | Comum | Coordenada | 25818.85 | Planejado | 01/01/2021 | 01/10/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P534 | 2 | Implantação de rede lógica na casa de intercâmbio | Otimização | CDM - DDE | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P535 | 2 | Aquisição de estabilizador/nobreak | Otimização | CDM - DDE | 5000.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | -
CDM | P536 | 2 | Aquisição de storage | Otimização | CDM - NTI | 50000.00 | Comum | Coordenada | 0.00 | Encerrado | 27/05/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P538 | 2 | Expansão da telefonia VoIP | Otimização | CDM - NTI | 20000.00 | Comum | Coordenada | 0.00 | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P539 | 2 | Estações de trabalho utilizando a rede sem fio | Transformação | CDM - NTI | 50000.00 | Comum | Coordenada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
CDM | P540 | 2 | Aquisição de equipamentos de TI (permanente) | Renovação | CDM - NTI | 100000.00 | Comum | Coordenada | 154289.00 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P70 | 5 | Serviços providos pela RNP | Transformação | IFS - NTI-INC | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/02/2022 | 05/05/2023 | 31/12/2023 | 07/07/2023
IFS | P71 | 5 | IPv6, Firewall, Backups e Virtualização | Otimização | IFS - NTI-INC | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P75 | 5 | Sistema de Controle para Enfermaria | Transformação | IFS - CGAE-INC | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P76 | 5 | Sistema de Controle de Produtos Veterinário | Transformação | IFS - CGPD-INC | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P77 | 6 | Sistema de Controle de Produção da Fazenda Escola | Transformação | IFS - CGPD-INC | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P78 | 5 | Sistema de Entrega e Consulta de TCC | Transformação | IFS - DEN-INC | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2021 | 20/10/2023 | 31/12/2023 | 20/10/2023
IFS | P80 | 7 | Adequação dos sistemas nos padrões de acessibilidade e Identidade Visual | Otimização | IFSULDEMINAS - CGTI | 0.00 | Comum | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2019 | 01/02/2019 | 31/12/2023 | 30/06/2023
IFS | P287 | 5 | Sustentação de Softwares | Renovação | IFS | 238687.54 | Exclusiva | Concentrada | 46603.96 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 20/10/2023
IFS | P288 | 6 | Backbone por Fibra Óptica | Otimização | IFS - NTI-INC | 105303.16 | Exclusiva | Concentrada | 11815.79 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P289 | 6 | Telefonia VOIP | Renovação | IFS | 33080.00 | Exclusiva | Concentrada | 16615.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P290 | 6 | Redes Locais | Renovação | IFS - NTI-INC | 209664.92 | Exclusiva | Concentrada | 101356.92 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P291 | 6 | Recursos audiovisuais | Renovação | IFS - DDE-INC | 205528.00 | Exclusiva | Concentrada | 100462.62 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P292 | 7 | Computadores e Periféricos | Renovação | IFS - NTI-INC | 1621793.80 | Exclusiva | Concentrada | 631243.49 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P293 | 6 | CFTV | Renovação | IFS - DAP-INC | 193192.80 | Exclusiva | Concentrada | 177122.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P294 | 6 | Equipamentos para rede Wireless | Renovação | IFS - NTI-INC | 70566.72 | Comum | Coordenada | 73498.40 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P295 | 4 | Ferramentas e Suplementos para suportes de TIC | Renovação | IFS - NTI-INC | 51072.85 | Exclusiva | Concentrada | 1352.22 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 20/10/2020
IFS | P303 | 5 | Prestação de Serviço Continuado de Reprografia | Renovação | IFS - DAP-INC | 261067.22 | Exclusiva | Concentrada | 234008.15 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 02/05/2023 | 31/12/2023
IFS | P304 | 6 | Adequação do Data Center com Orientação Normativa Nº 01/2019 do IFSULDEMINAS | Renovação | IFS - NTI-INC | 67643.00 | Exclusiva | Concentrada | 1349.00 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P305 | 3 | Suporte e Garantia para equipamentos do Data Center | Renovação | IFS - NTI-INC | 50000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
IFS | P306 | 3 | Manutenções Preventivas para o Data Center | Renovação | IFS - NTI-INC | 8000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
IFS | P307 | 6 | Equipamentos, insumos e materiais para garantir o nível mínimo de serviço hospedados no Data Center do Campus | Renovação | IFS - NTI-INC | 265225.12 | Exclusiva | Concentrada | 143165.08 | Encerrado | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
IFS | P485 | 3 | Renovação do serviço de telefonia fixa | Renovação | IFS - DAP-INC | 42184.09 | Exclusiva | Concentrada | 23977.33 | Encerrado | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 11/08/2023 | 31/12/2023
IFS | P486 | 3 | Renovação do serviço LAN-TO-LAN | Renovação | IFS - NTI-INC | 76000.00 | Exclusiva | Concentrada | 66499.94 | Encerrado | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2024 | 31/12/2023
IFS | P487 | 2 | Renovação do serviço de manutenção e suporte técnico para uma licença do Software Escrita Fiscal | Renovação | IFS - SCONT-INC | 12990.99 | Exclusiva | Concentrada | 12990.99 | Encerrado | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2024 | 22/05/2024
MUZ | P505 | 2 | Renovação de contrato Urânia | Renovação | MUZ - DDE-MUZ | 2000.00 | Exclusiva | Concentrada | 1483.00 | Encerrado | 02/01/2023 | - | 31/12/2023 | -
MUZ | P506 | 2 | Aquisição de computadores | Renovação | MUZ - DE-MUZ | 850397.05 | Comum | Coordenada | 119693.00 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P507 | 2 | Manutenção Ar Condicionado | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 12000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P508 | 2 | Software Contabil | Otimização | MUZ - CGAF-MUZ | 21000.00 | Comum | Concentrada | 12016.08 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P509 | 2 | Renovação sistema acadêmico GIZ | Renovação | MUZ - DE-MUZ | 85378.26 | Exclusiva | Coordenada | 41647.68 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 30/09/2022 | 31/12/2023
MUZ | P510 | 2 | Aquisição licenças de Antivirus | Renovação | MUZ - NTI-MUZ | 45000.00 | Exclusiva | Concentrada | 38998.60 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P511 | 2 | Telefonia Fixa | Renovação | MUZ - MUZ-DAP | 40000.00 | Exclusiva | Concentrada | 30040.00 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P512 | 2 | Implantação e Manutenção do PABX Virtual | Transformação | MUZ - MUZ-DAP | 23985.00 | Exclusiva | Concentrada | 17096.37 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P513 | 2 | Nobreak Datacenter e Setores | Otimização | MUZ - MUZ-DAP | 27844.22 | Comum | Concentrada | 14340.85 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P514 | 2 | Aquisição de serviço de reprografia para atender demanda dos setores do Campus | Renovação | MUZ - DE-MUZ | 504368.46 | Exclusiva | Concentrada | 138866.85 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P515 | 2 | Aquisição e renovação de licenças de softwares | Renovação | MUZ - ASCOM-MUZ | 56620.00 | Exclusiva | Concentrada | 14155.00 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P516 | 2 | Plano de Adequação para oferta do Serviço de Datacenter do IFSULDEMINAS Campus Muzambinho | Transformação | MUZ - NTI-MUZ | 20000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P517 | 2 | Telefonia VOIP aparelhos | Otimização | MUZ - MUZ-DAP | 45955.10 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P518 | 2 | Integração com API's do SUAP | Transformação | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P519 | 2 | Sistema de controle Laboratórios de Produção - Bromatologia e Água | Transformação | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P520 | 2 | Audio visual | Renovação | MUZ - MUZ-DAP | 420138.45 | Comum | Coordenada | 52018.40 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P521 | 2 | Ferramentas | Otimização | MUZ - MUZ-DAP | 20583.31 | Exclusiva | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P522 | 2 | IFTOOLS - Sistema COOPAM | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/03/2023 | 31/12/2023
MUZ | P523 | 2 | Plataforma de inscrição e evento para o 5º Simpósio de Engenharia Agronômica e 9ª Semana da Agronomia | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P524 | 2 | Plataforma de inscrição para evento da Educação Física | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P525 | 2 | IFTOOLS - Armarios semiresidentes | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P526 | 2 | IFTOOLS - SOLOS | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P527 | 2 | Garntia servidores | Renovação | MUZ - MUZ-DAP | 43850.00 | Comum | Concentrada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P528 | 2 | Projeto Fibra | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 50000.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P529 | 2 | Infraestrutura de redes | Renovação | MUZ - MUZ-DAP | 546785.20 | Comum | Coordenada | 53654.16 | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P530 | 2 | Sistema para gerenciamento da produção do campus | Otimização | MUZ - NTI-MUZ | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
MUZ | P531 | 2 | Implantação software refeitório | Otimização | MUZ - CGAE-MUZ | 0.00 | Comum | Coordenada | - | Encerrado | 01/01/2022 | - | 31/12/2023 | 31/12/2023
PCS | P106 | 8 | CC_Evolução do CFTV audiovisual | Otimização | PCS - PCS-DG | 50000.00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2026 | -
PCS | P109 | 6 | Manutenção dos equipamentos de controle de acesso | Otimização | PCS - DDE | 36000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2020 | - | 31/12/2026 | -
PCS | P111 | 6 | Evolução da rede Wifi | Otimização | PCS | 7000.00 | Comum | Coordenada | 6109.00 | Planejado | 01/08/2019 | 20/08/2019 | 31/12/2023 | -
PCS | P112 | 7 | Aquisição de material de consumo e permanente de rede para manutenção e evolução da infraestrutura | Renovação | PCS | 65423.46 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2020 | - | 31/12/2026 | -
PCS | P171 | 8 | Aquisição de material de consumo para manutenção do serviço de computadores e periféricos | Otimização | PCS | 100000.00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2020 | - | 31/12/2023 | -
PCS | P189 | 6 | Evolução do serviço VoIP | Otimização | PCS | 16000.00 | Exclusiva | Concentrada | 1841.00 | Planejado | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 31/12/2023 | 31/12/2023
PCS | P197 | 6 | Renovação das estações de trabalho dos servidores | Renovação | PCS | 312000.00 | Comum | Coordenada | 424192.47 | Planejado | 13/12/2019 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 31/12/2023
PCS | P246 | 5 | Aquisição de itens permanentes e de consumo para a criação de um kit didático para o laboratório de redes. | Otimização | PCS - DDE | 95000.00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/08/2020 | 01/08/2020 | 31/12/2023 | 31/12/2023
PCS | P248 | 4 | Aquisição de computadores para salas de professores | Transformação | PCS - PCS-DG | 269500.00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/08/2020 | 01/08/2020 | 31/12/2022 | -
PCS | P286 | 5 | Conexão dos prédios de edificações e poliesportivo via fibra óptica | Renovação | PCS | 50000.00 | Comum | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2020 | - | 31/12/2026 | -
PCS | P316 | 1 | Atualização dos firmwares de ativos de rede | Otimização | PCS - PCS-NTI | 0.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Desenvolvimento | 20/01/2020 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | -
PCS | P532 | 3 | Contratação de manutenção preventiva anual para o nobreak do datacenter | Renovação | PCS - PCS-NTI | 53664.99 | Exclusiva | Concentrada | 53664.99 | Planejado | 01/01/2023 | 15/03/2023 | 01/05/2024 | -
PCS | P553 | 3 | Otimização wifi no bloco pedagogico | Experimentação | PCS - PCS-NTI | 20000.00 | Exclusiva | Coordenada | - | Planejado | 01/01/2023 | 12/12/2023 | 31/12/2024 | -
PCS | P555 | 3 | EXP Enlace de rede nos containers (salas modulares) | Transformação | PCS - PCS-DG | 495000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2026 | -
POA | P269 | 3 | Aquisição de equipamentos wireless - 2021 - 2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 30150.00 | Comum | Coordenada | 17559.92 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P270 | 3 | Contratação de empresa para manutenção em nobreak - 2021 - 2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 82000.00 | Exclusiva | Concentrada | 70170.00 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | 30/10/2023
POA | P271 | 3 | Contratação de empresa para manutenção e aquisição de ar condicionado - 2021 -2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 32000.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | 30/10/2023
POA | P275 | 3 | Aquisição de treinamentos de softwares e dispositivos - 2021 -2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 20000.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | 30/10/2023
POA | P344 | 2 | Expansão da rede de fibra óptica - 2021-203 | Transformação | POA - POA-NTI | 60000.00 | Exclusiva | Concentrada | - | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P444 | 2 | Prestação de Serviço Continuado Link Redundante 2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 100000.00 | Comum | Concentrada | - | Planejado | 01/02/2023 | - | 31/12/2023 | -
POA | P460 | 2 | Prestação de serviço continuado de subscrição de software antivírus - 2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 12375.00 | Comum | Concentrada | 12049.00 | Planejado | 01/01/2023 | - | 31/12/2023 | -
POA | P490 | 2 | Prestação de Serviço Continuado de Reprografia - 2024-2026 | Renovação | POA - POA-NTI | 178759.64 | Exclusiva | Concentrada | 84942.45 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2026 | -
POA | P492 | 3 | Prestação de serviço continuado de telefonia - 2024 -2026 | Renovação | POA - POA-NTI | 102742.68 | Exclusiva | Concentrada | 61837.50 | Encerrado | 01/01/2024 | - | 31/12/2026 | -
POA | P493 | 3 | Prestação de Serviço Continuado de Manutenção em Equipamentos de CFTV e Aquisição itens de CFTV - 2021 -2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 200000.00 | Exclusiva | Concentrada | 78111.84 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P495 | 2 | Aquisição de computadores pessoais - 2021 - 2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 1000000.00 | Comum | Coordenada | 503787.44 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P496 | 3 | Aquisição de hardware/periféricos para expansão ou substituição - 2021 - 2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 253766.25 | Comum | Coordenada | 68723.70 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P498 | 3 | Aquisição de equipamentos para data center - 2021 -2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 581750.00 | Comum | Coordenada | 333316.34 | Encerrado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P499 | 1 | Aquisição de ferramentas - 2021 - 2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 12000.00 | Comum | Coordenada | 1315.50 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P500 | 2 | Aquisição de equipamentos e consumo para rede local - 2021 -2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 128687.50 | Comum | Coordenada | 69545.00 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P501 | 1 | POA-NTI - Aquisição de softwares e aplicativos - 2021 - 2023 | Otimização | POA - POA-NTI | 100000.00 | Comum | Coordenada | 24994.00 | Planejado | 01/01/2021 | - | 31/12/2023 | -
POA | P502 | 3 | Prestação de serviço continuado de telefonia(Pabx em Nuvem) - 2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 20000.00 | Exclusiva | Concentrada | 0.00 | Encerrado | 04/05/2023 | - | 12/12/2023 | -
POA | P675 | 1 | Aquisição de bens de investimento e consumo audiovisual - 2021 -2023 | Renovação | POA - POA-NTI | 125812.50 | Comum | Coordenada | 40207.00 | Planejado | 01/01/2021 | - | 30/12/2023 | -