## Planilha1
Identificador | Versão | Campus | Investimento | Setor Requisitante | Tipo de Investimento | Custo Planejado | Status Investimento | Início Previsto | Fim Previsto
P1 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo refeitório | RET - PROEN | Transformação |  | Planejado | 2018-07-01
P1 | 2 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo refeitório | RET - PROEN | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-07-01
P1 | 3 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo refeitório | RET - DAE | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-07-01
P1 | 4 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo refeitório | RET - DAE | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-07-01
P2 | 1 | RET | RET - DTI - Painel de indicadores institucionais | RET - PRODI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P2 | 2 | RET | RET - DTI - Painel de indicadores institucionais | RET - DDI | Transformação |  | Encerrado | 2019-01-01
P3 | 1 | RET | RET - DTI - Processo de Engenharia de Software Institucional | RET - DTI | Renovação |  | Planejado | 2019-01-01
P3 | 2 | RET | RET - DTI - Processo de Software Institucional | RET - DTI | Renovação |  | Desenvolvimento | 2019-01-01
P4 | 1 | RET | RET - DTI - Sistema de ingresso | RET - CPI | Renovação |  | Planejado | 2019-01-01
P5 | 1 | RET | RET - DTI - Sistema de vestibular | RET - CPI | Renovação |  | Encerrado | 2018-01-01
P6 | 1 | RET | RET - DTI - Sistema da Normativa Docente | RET - PROEN | Renovação |  | Planejado | 2019-01-01
P7 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP edu | RET - PROEN | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P7 | 2 | RET | RET - DTI - SUAP edu | RET - PROEN | Transformação |  | Desenvolvimento | 2019-01-01
P8 | 1 | RET | RET - DTI - IFavalia | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P9 | 1 | RET | RET - DTI - Solução de avaliação institucional | RET - PROEN | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P11 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - Módulo de acompanhamento do PDI | RET - PRODI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P11 | 2 | RET | RET - DTI - SUAP - Módulo de acompanhamento do PDI | RET - DDI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P12 | 1 | RET | RET - DTI - PEN | RET - PRODI | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-01-01
P12 | 2 | RET | RET - DTI - PEN | RET - COAR | Transformação |  | Encerrado | 2018-01-01
P13 | 1 | RET | RET - DTI - Solução de gestão de resoluções do CONSUP | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P13 | 2 | RET | RET - DTI - Solução de gestão de resoluções do CONSUP | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P14 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de orçamento e financeiro | RET - PROAD | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P15 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de viagens | RET - PROAD | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P15 | 2 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de viagens | RET - PROAD | Transformação |  | Encerrado | 2019-01-01
P17 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de ARP | RET - PROAD | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P19 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de gerenciamento de eventos | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P19 | 2 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de gerenciamento de eventos | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P20 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP - módulo de gestão de editais | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P22 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para gestão de materiais perigosos | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P26 | 1 | RET | RET - DTI - BI e analytics | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P26 | 2 | RET | RET - DTI - BI e analytics | RET - DTI | Transformação |  | Encerrado | 2019-01-01
P27 | 1 | RET | RET - DTI - Solução de gerenciamento de requisições de compra | RET - DTI | Renovação |  | Planejado | 2019-01-01
P28 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP Pagamento | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P30 | 1 | RET | RET - DTI - Auxílio Estudantil | RET - PROEN | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P30 | 2 | RET | RET - DTI - Auxílio Estudantil | RET - PROEN | Transformação |  | Desenvolvimento | 2019-01-01
P32 | 1 | RET | RET - DTI - ID@IFSULDEMINAS | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-07-01
P134 | 1 | RET | RET - DTI - Suporte à OBAP | RET - PPPI | Renovação |  | Planejado | 2019-06-01
P134 | 2 | RET | RET - DTI - Solução de suporte a olimpíadas | RET - PPPI | Renovação |  | Desenvolvimento | 2019-06-01
P134 | 3 | RET | RET - DTI - Solução de suporte a olimpíadas | RET - PPPI | Renovação |  | Planejado | 2019-06-01
P135 | 1 | RET | RET - DTI - Suporte à Jornada Científica | RET - PPPI | Renovação |  | Planejado | 2019-01-01
P135 | 2 | RET | RET - DTI - Suporte à Jornada Científica | RET - PPPI | Renovação |  | Desenvolvimento | 2019-01-01
P136 | 1 | RET | RET - DTI - Gestão de bens imóveis | RET - PRODI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P137 | 1 | RET | RET - DTI - Processo de contratações de TIC | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P137 | 2 | RET | RET - DTI - Processo de contratações de TIC | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P138 | 1 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de telefonia local | RET - DTI | Renovação | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P138 | 2 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de telefonia local | RET - DTI | Renovação | 30000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P139 | 1 | RET | RET - DTI - Recontratação do serviço de repografia para Ingressos | RET - CPI | Renovação | 63000 | Planejado | 2019-01-01
P139 | 2 | RET | RET - DTI - Recontratação do serviço de repografia para Ingressos | RET - CPI | Renovação | 63000 | Encerrado | 2019-01-01
P139 | 3 | RET | RET - DTI - Recontratação do serviço de repografia para Ingressos | RET - CPI | Renovação | 63000 | Planejado | 2019-01-01
P140 | 1 | RET | RET - DTI - Evolução do serviço de CFTV | RET - GAB | Renovação | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P140 | 2 | RET | RET - DTI - Evolução do serviço de CFTV | RET - GAB | Renovação | 50000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P141 | 1 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de rede local | RET - DTI | Renovação | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P141 | 2 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de rede local | RET - DTI | Renovação | 50000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P142 | 1 | RET | RET - DTI - Conexão redundante com a Internet | RET - DTI | Transformação | 80000 | Planejado | 2019-01-01
P143 | 1 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de computadores e periféricos | RET - DTI | Renovação | 538000 | Planejado | 2019-01-01
P143 | 2 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de computadores e periféricos | RET - DTI | Renovação | 538000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P143 | 3 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de computadores e periféricos | RET - DTI | Renovação | 538000 | Planejado | 2019-01-01
P144 | 1 | RET | RET - DTI - Associado RNP | RET - DTI | Transformação | 100000 | Planejado | 2019-01-01
P144 | 2 | RET | RET - DTI - Associado RNP | RET - DTI | Transformação | 100000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P145 | 1 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de nuvem privada | RET - DTI | Renovação | 300000 | Planejado | 2019-01-01
P145 | 2 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de nuvem privada | RET - DTI | Renovação | 300000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P146 | 1 | RET | RET - DTI - Aquisição do software ascTimetables | RET - PROEN | Transformação | 8000 | Planejado | 2018-06-30
P146 | 2 | RET | RET - DTI - Aquisição do software ascTimetables | RET - PROEN | Transformação | 16840 | Planejado | 2019-10-01
P146 | 3 | RET | RET - DTI - Aquisição do software ascTimetables | RET - PROEN | Transformação | 16840 | Encerrado | 2019-10-01
P147 | 1 | RET | RET - DTI - Interligação dos Campi via VoIP | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2018-10-01
P147 | 2 | RET | RET - DTI - Interligação dos Campi via VoIP | RET - DTI | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-10-01
P148 | 1 | RET | RET - DTI - Renovação do serviço de backup | RET - DTI | Renovação | 100000 | Planejado | 2019-01-01
P149 | 1 | RET | RET - DTI - Aquisição de firewall de próxima geração | RET - DTI | Transformação | 150000 | Planejado | 2019-01-01
P150 | 1 | RET | RET - DTI - Solução de gerenciamento de qualidade de vida | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P151 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para cálculo do percapita saúde | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P152 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para controle de afastamento e licenças | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P153 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P153 | 2 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de comissões e órgãos colegiados | RET - GAB | Transformação |  | Desenvolvimento | 2019-01-01
P154 | 1 | RET | RET - DTI - Serviço de manutenção corretiva do PBX | RET - DTI | Otimização | 4000 | Planejado | 2018-10-01
P154 | 2 | RET | RET - DTI - Serviço de manutenção corretiva do PBX | RET - DTI | Otimização | 4000 | Planejado | 2020-01-01
P155 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de riscos | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2018-10-01
P155 | 2 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de riscos | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P156 | 1 | RET | RET - DTI - Implantação do SUAP mobile | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P156 | 2 | RET | RET - DTI - Implantação do IFSULDEMINAS mobile | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P157 | 1 | RET | RET - DTI - Abertura de dados | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2018-06-01
P157 | 2 | RET | RET - DTI - Abertura de dados | RET - DTI | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-06-01
P158 | 1 | RET | RET - DTI - Secretaria acadêmica digital | RET - PROEN | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P158 | 2 | RET | RET - DTI - Secretaria acadêmica digital | RET - PROEN | Transformação |  | Desenvolvimento | 2019-01-01
P159 | 1 | RET | RET - DTI - Solução de envio de emails em massa | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P159 | 2 | RET | RET - DTI - Solução de envio de emails em massa | RET - GAB | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P160 | 1 | RET | RET - DTI - Serviço de SMS integrado | RET - DTI | Transformação | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P160 | 2 | RET | RET - DTI - Serviço de SMS integrado | RET - DTI | Transformação |  | Encerrado | 2019-01-01
P160 | 3 | RET | RET - DTI - Serviço de SMS integrado | RET - DTI | Transformação | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P161 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2018-10-01
P161 | 2 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de contratos e convênios com fundações de apoio | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P162 | 1 | RET | RET - DTI - Serviço de manutenção do datacenter institucional | RET - DTI | Transformação | 160000 | Planejado | 2018-10-01
P162 | 2 | RET | RET - DTI - Serviço de manutenção do datacenter institucional | RET - DTI | Transformação | 160000 | Encerrado | 2018-10-01
P163 | 1 | RET | RET - DTI - Expansão do storage da DTIC | RET - DTI | Transformação | 120000 | Planejado | 2020-01-01
P164 | 1 | RET | RET - DTI - Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-01-01
P165 | 1 | RET | RET - DTI - Aquisição de licenças do SDK da Griaule | RET - DTI | Transformação | 10000 | Planejado | 2019-01-01
P222 | 1 | RET | RET - DTI - Automação do boletim de serviços | RET - DTI | Transformação |  | Planejado | 2019-02-18
P222 | 2 | RET | RET - DTI - Automação do boletim de serviços | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-02-18
P222 | 3 | RET | RET - DTI - Automação do boletim de serviços | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P223 | 1 | RET | RET - DTI - Gerenciamento de requerimentos | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2019-05-01
P223 | 2 | RET | RET - DTI - Gerenciamento de requerimentos | RET - PROGEP | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P224 | 1 | RET | RET - DTI - IFVEST 2019 | RET - PROEN | Transformação |  | Planejado | 2019-02-18
P224 | 2 | RET | RET - DTI - IFVEST 2019 | RET - DAE | Transformação |  | Encerrado | 2019-02-18
P225 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP pesquisa | RET - PPPI | Transformação |  | Planejado | 2018-07-01
P225 | 2 | RET | RET - DTI - SUAP pesquisa | RET - PPPI | Transformação |  | Desenvolvimento | 2018-07-01
P228 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para gestão de sustentabilidade ambiental | RET - DDI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P228 | 2 | RET | RET - DTI - Solução para gestão de sustentabilidade ambiental | RET - DDI | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P229 | 1 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de protocolos da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) | RET - PPPI | Transformação | 35500 | Planejado | 2019-08-01
P229 | 2 | RET | RET - DTI - Solução para gerenciamento de protocolos da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) | RET - PPPI | Transformação | 35500 | Encerrado | 2019-08-01
P230 | 1 | RET | RET - DTI - Aquisição de solução BIM para área de engenharia e obras | RET - DDI | Transformação | 400000 | Planejado | 2020-01-01
P230 | 2 | RET | RET - DTI - Aquisição de solução BIM para área de engenharia e obras | RET - DDI | Transformação | 400000 | Desenvolvimento | 2020-01-01
P231 | 1 | RET | RET - DTI - Programa de Estatísticas, Indicadores e Informações Acadêmicas (PEIA) | RET | Experimentação | 95400 | Planejado | 2019-07-01
P231 | 2 | RET | RET - DTI - Programa de Estatísticas, Indicadores e Informações Acadêmicas (PEIA) | RET | Experimentação | 76320 | Planejado | 2020-02-05
P232 | 1 | RET | RET - DTI - Serviço de emissão de certificados digitais (ICP-Brasil) | RET - DTI | Renovação | 33100 | Planejado | 2020-01-01
P232 | 2 | RET | RET - DTI - Serviço de emissão de certificados digitais (ICP-Brasil) | RET - DTI | Renovação | 33100 | Desenvolvimento | 2020-01-01
P237 | 1 | RET | RET - DTI - Serviço de emissão de diplomas digitais | RET - PROEN | Transformação | 16500 | Planejado | 2020-01-01
P237 | 2 | RET | RET - DTI - Serviço de emissão de diplomas digitais | RET - PROEN | Transformação | 16500 | Desenvolvimento | 2020-01-01
P240 | 1 | RET | RET - DTI - SUAP estágios | RET - PROEX | Transformação |  | Planejado | 2020-01-01
P241 | 1 | RET | RET - DTI - Recontratação da solução de suporte fiscal | RET - PROAD | Renovação |  | Planejado | 2020-01-01
P243 | 1 | RET | RET - DTI - Aquisição de laboratórios para os Campi (2019) | RET - DTI | Renovação |  | Planejado | 2019-11-01
P87 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Rede estruturada | MCH | Transformação | 55000 | Planejado | 2019-01-01
P87 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Implementar rede estruturada em novos prédios que estão sendo construídos | MCH | Transformação | 35000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P88 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Rede estruturada | MCH | Otimização | 45000 | Transição | 2019-01-01
P88 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Reestruturar rede de dados em diversos setores | MCH | Otimização | 25000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P89 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aquisição de computadores | MCH | Renovação | 487622 | Desenvolvimento | 2019-06-01
P89 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aquisição de computadores | MCH | Renovação | 595204.6 | Desenvolvimento | 2019-06-01
P89 | 3 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aquisição de computadores | MCH | Renovação | 160000 | Planejado | 2019-06-01
P90 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Laboratório de Hardware e Redes | MCH - MCH-DDE | Renovação | 25000 | Desenvolvimento | 2019-06-01
P90 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Laboratório de Hardware, Redes e Robótica | MCH - MCH-DDE | Renovação | 30000 | Planejado | 2019-06-01
P90 | 3 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Laboratório de Hardware, Redes e Robótica | MCH - MCH-DDE | Renovação | 30000 | Encerrado | 2019-06-01
P91 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Mobiliário dos laboratórios de informática | MCH - MCH-DDE | Renovação | 58000 | Planejado | 2019-06-01
P91 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Mobiliário dos laboratórios de informática | MCH - MCH-DDE | Renovação | 70000 | Planejado | 2019-06-01
P91 | 3 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Mobiliário dos laboratórios de informática | MCH - MCH-DDE | Renovação | 70000 | Encerrado | 2019-06-01
P92 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Expansão do Datacenter | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 65000 | Desenvolvimento | 2019-02-01
P92 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Expansão do Datacenter | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 65000 | Encerrado | 2019-02-01
P93 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Eficiência energética | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 8000 | Concepção | 2019-02-01
P93 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Contratar empresa para elaborar projeto de eficiência energética para o datacenter | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 8000 | Concepção | 2020-05-04
P94 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Eficiência energética | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 50000 | Concepção | 2019-03-01
P94 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Contratar empresa para executar o projeto de eficiência energética para o datacenter | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 80000 | Concepção | 2020-10-26
P95 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Eficiência energética | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 40000 | Concepção | 2019-04-01
P95 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Eficiência energética | MCH - MCH-GTIC | Otimização | 40000 | Encerrado | 2019-04-01
P96 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Melhoria da telefonia | MCH | Otimização | 8000 | Concepção | 2019-03-01
P97 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Melhoria da telefonia | MCH | Otimização | 50000 | Concepção | 2019-04-01
P97 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Atualização e expansão da central de PABX | MCH | Otimização | 37500 | Planejado | 2019-04-01
P98 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Recursos audiovisuais | MCH - MCH-DDE | Renovação | 55000 | Concepção | 2019-01-01
P98 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aquisição de recursos audiovisuais | MCH - MCH-DDE | Renovação | 55000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P99 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Documento de identificação de alunos e servidores | MCH - MCH-CGAE | Renovação | 33175 | Transição | 2019-01-01
P99 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Documento de identificação de alunos e servidores | MCH - MCH-CGAE | Renovação | 33175 | Encerrado | 2019-01-01
P100 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Rede de fibra óptica | MCH | Transformação | 100000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P100 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Expansão da rede de fibra óptica | MCH | Transformação | 32000 | Planejado | 2019-01-01
P101 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Reposição de estoque | MCH - MCH-GTIC | Renovação | 90000 | Desenvolvimento | 2019-06-01
P101 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aquisição de suprimentos de TI para manutenção do parque tecnológico | MCH - MCH-GTIC | Renovação | 120000 | Desenvolvimento | 2019-06-01
P102 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Licença de software | MCH | Transformação | 17291.6 | Desenvolvimento | 2019-03-01
P102 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aquisição de software de escritório | MCH | Transformação | 17291.6 | Desenvolvimento | 2019-03-01
P103 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Rede estruturada | MCH | Otimização | 17420 | Desenvolvimento | 2019-02-01
P103 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Reestruturação da rede sem fio em diversos setores | MCH | Otimização | 17420 | Desenvolvimento | 2019-02-01
P104 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Eficiência energética | MCH | Renovação | 10810 | Concepção | 2019-02-01
P104 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Manutenção e substituição de baterias dos nobreaks do campus | MCH | Renovação | 10810 | Planejado | 2019-02-01
P113 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Link de internet | MCH - MCH-GTIC | Renovação | 2148 | Transição | 2019-01-01
P113 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Link dedicado de Internet para o Polo de Rede Poço Fundo | MCH - MCH-GTIC | Renovação | 4296 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P114 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Link de internet | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 85464 | Transição | 2019-01-01
P114 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Link dedicado de Internet para o Campus Machado, CEC e IBC | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 119649.54 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P115 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Telefonia e Alarmes | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 38622 | Transição | 2019-01-01
P115 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Suporte ao sistema de PABX, telefonia, alarmes e CFTV | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 98108.19 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P116 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Reprografia | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 120000 | Transição | 2019-01-01
P116 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Serviço de outsourcing de impressão | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 240000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P117 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Telefonia Fixa | MCH | Renovação | 104220 | Transição | 2019-01-01
P117 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Telefonia fixa comutada na modalidade longa distância | MCH | Renovação | 90000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P118 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Licença de Software | MCH - MCH-GTIC | Renovação | 23400 | Transição | 2019-01-01
P118 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Aluguel de licenças do software antivírus Bitdefender | MCH - MCH-GTIC | Renovação | 23400 | Encerrado | 2019-01-01
P119 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Licença de Software | MCH - MCH-CGE | Renovação | 14721.96 | Transição | 2019-01-01
P119 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Suporte e desenvolvimento do sistema acadêmico Giz | MCH - MCH-CGE | Renovação | 29443.92 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P120 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Licença de Software | MCH - MCH-CFC | Renovação | 2565.96 | Transição | 2019-01-01
P120 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Suporte no software contábil Alterdata | MCH - MCH-CFC | Renovação | 5359.12 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P121 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Eficiência energética | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 12000 | Concepção | 2019-01-01
P121 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Manutenção periódica dos nobreaks do campus | MCH - MCH-GTIC | Transformação | 8400 | Concepção | 2019-01-01
P186 | 1 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Laboratório de Robótica e Automação/ Espaço Maker | MCH - MCH-CGE | Transformação | 40000 | Desenvolvimento | 2019-06-01
P186 | 2 | MCH | MCH - MCH-GTIC - Laboratório de Robótica e Automação/ Espaço Maker | MCH - MCH-CGE | Transformação | 40000 | Encerrado | 2019-06-01
P53 | 1 | PAS | PAS - NTI - Intenção de Registro de Preços (IRP) para a Aquisição de material de TIC, consumo e capital, em atendimento às demandas do biênio 2019/ 2020. | PAS - NTI | Renovação | 1231942.08 | Planejado | 2019-01-01
P53 | 2 | PAS | PAS - NTI - Intenção de Registro de Preços (IRP) para a Aquisição de material de TIC, consumo e capital, em atendimento às demandas do biênio 2019/ 2020. | PAS - NTI | Renovação | 1231942.08 | Planejado | 2019-01-01
P173 | 1 | PAS | PAS - NTI - Aquisição de material de TIC, consumo e capital | PAS - NTI | Otimização | 1231942.08 | Planejado | 2019-01-01
P173 | 2 | PAS | PAS - NTI - Aquisição de material permanente e de consumo de TIC | PAS - NTI | Otimização | 1231942.08 | Planejado | 2019-01-01
P176 | 1 | PAS | PAS - NTI - Manutenção de circuito de telefonia fixa | PAS - NTI | Renovação | 20000 | Planejado | 2019-01-01
P176 | 2 | PAS | PAS - NTI - Prestação de serviços de instalação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, em central telefônica e circuito interno de telefonia | PAS - NTI | Renovação | 20000 | Planejado | 2019-01-01
P178 | 1 | PAS | PAS - NTI - Manutenção de Contrato de Telefonia Fixa | PAS - NTI | Renovação | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P178 | 2 | PAS | PAS - NTI - Contratação/Manutenção de Contrato de Telefonia Fixa | PAS - NTI | Renovação | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P178 | 3 | PAS | PAS - NTI - Contratação/Manutenção de Contrato de Telefonia Fixa | PAS - NTI | Renovação | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P180 | 1 | PAS | PAS - NTI - Recontratação do antivírus | PAS - NTI | Renovação | 12000 | Planejado | 2019-01-01
P181 | 1 | PAS | PAS - NTI - Contratação de empresa para manuntenção de Ar-condicionado | PAS - NTI | Otimização | 8000 | Planejado | 2019-01-01
P182 | 1 | PAS | PAS - NTI - Renovação Contrato de Reprografia | PAS - NTI | Renovação | 48192 | Planejado | 2019-01-01
P202 | 1 | PAS | PAS - NTI - Rede local | PAS - NTI | Renovação | 70119.59 | Planejado | 2019-01-01
P202 | 2 | PAS | PAS - NTI - Rede local | PAS - NTI | Renovação | 30502 | Planejado | 2019-01-01
P203 | 1 | PAS | PAS - NTI - Computadores e periféricos | PAS - NTI | Otimização | 878967.27 | Planejado | 2019-01-01
P203 | 2 | PAS | PAS - NTI - Computadores e periféricos | PAS - NTI | Otimização | 475194.93 | Planejado | 2019-01-01
P204 | 1 | PAS | PAS - NTI - Audio Visual | PAS - NTI | Otimização | 282855.22 | Planejado | 2019-01-01
P204 | 2 | PAS | PAS - NTI - Audio Visual | PAS - NTI | Otimização | 157266.42 | Planejado | 2019-01-01
P122 | 1 | TCO | TCO - NTI - Recontratação serviço de antivírus (200 licenças) | TCO | Renovação | 9750 | Planejado | 2019-01-01
P123 | 1 | TCO | TCO - NTI - Recontratação de serviço de reprografia | TCO | Renovação | 36000 | Planejado | 2019-01-01
P124 | 1 | TCO | TCO - NTI - Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 | TCO | Renovação | 24000 | Planejado | 2019-01-01
P125 | 1 | TCO | TCO - NTI - Contratação de manutenção de ar condicionado para datacenter | TCO | Renovação | 2000 | Planejado | 2019-01-01
P126 | 1 | TCO | TCO - NTI - Criação de estoque de TIC (aquisição de insumos de TIC: teclado, mouse, pendrives e peças de reposição) | TCO | Renovação | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P127 | 1 | TCO | TCO - NTI - Contratação de de fornecimento de carteirinhas escolares | TCO | Renovação | 800 | Planejado | 2019-01-01
P127 | 2 | TCO | TCO - NTI - Contratação de de fornecimento de carteirinhas escolares | TCO | Renovação | 800 | Planejado | 2019-01-01
P128 | 1 | TCO | TCO - NTI - Reparo de equipamentos danificados | TCO | Renovação | 5000 | Planejado | 2019-01-01
P129 | 1 | TCO | TCO - NTI - Implantação de circuito fechado de TV para monitoramento das imediações do campus | TCO | Experimentação | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P130 | 1 | TCO | TCO - NTI - Aquisição de storage para implantação do serviço de backup | TCO | Experimentação | 60000 | Planejado | 2019-01-01
P131 | 1 | TCO | TCO - NTI - Aquisição de computadores para Laboratório de Informática | TCO | Experimentação | 160000 | Planejado | 2019-01-01
P132 | 1 | TCO | TCO - NTI - Aquisição de ativos de rede | TCO | Experimentação | 200000 | Planejado | 2019-01-01
P133 | 1 | TCO | TCO - NTI - Aquisição de software para ensino pesquisa e extensão | TCO | Experimentação | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P226 | 1 | TCO | TCO - NTI - Reestruturação da rede de dados do Campus | TCO | Transformação | - | Planejado | 2020-01-01
P242 | 1 | TCO | TCO - NTI - Interligação lógica entre o Campus atual e o anexo Atalaia | TCO - NTI | Transformação | 30000 | Planejado | 2020-01-01
P54 | 1 | CDM | CDM - NTI - Expansão do CFTV do campus | CDM - DAP | Otimização | 35490.6 | Planejado | 2019-01-01
P54 | 2 | CDM | CDM - NTI - Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 | CDM - DAP | Renovação | 24000 | Planejado | 2019-01-01
P54 | 3 | CDM | CDM - NTI - Expansão do CFTV do campus | CDM - DAP | Renovação | 24000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P55 | 1 | CDM | CDM - NTI - Implantação de rede lógica na guarita | CDM - NTI | Otimização | - | Planejado | 2019-01-01
P55 | 2 | CDM | CDM - NTI - Implantação de rede lógica na guarita | CDM - NTI | Otimização | - | Planejado | 2020-04-01
P56 | 1 | CDM | CDM - NTI - Implantação de servidor de inventário | CDM - NTI | Otimização | - | Planejado | 2019-01-01
P56 | 2 | CDM | CDM - NTI - Implantação de servidor de inventário | CDM - NTI | Otimização | - | Planejado | 2020-02-10
P57 | 1 | CDM | CDM - NTI - Renovação do estoque de TIC | CDM - NTI | Renovação | 10000 | Planejado | 2019-01-01
P57 | 2 | CDM | CDM - NTI - Renovação do estoque de TIC | CDM - NTI | Renovação | 10000 | Encerrado | 2019-01-01
P58 | 1 | CDM | CDM - NTI - Ferramentas para Curso Tecnico em Informática | CDM - DDE | Transformação | 12000 | Planejado | 2018-11-12
P58 | 2 | CDM | CDM - NTI - Ferramentas para Curso Tecnico em Informática | CDM - DDE | Transformação | 12000 | Encerrado | 2018-11-12
P169 | 1 | CDM | CDM - NTI - Atualização de computadores dos laboratórios de informática | CDM - DDE | Renovação | 248000 | Concepção | 2019-10-01
P169 | 2 | CDM | CDM - NTI - Atualização de computadores dos laboratórios de informática | CDM - DDE | Renovação | 248000 | Encerrado | 2019-10-01
P172 | 1 | CDM | CDM - NTI - Serviço de manutenção do condicionador de ar do datacenter | CDM - NTI | Renovação | 2800 | Planejado | 2019-01-01
P172 | 2 | CDM | CDM - NTI - Serviço de manutenção do condicionador de ar do datacenter | CDM - NTI | Renovação | 2800 | Planejado | 2020-02-26
P183 | 1 | CDM | CDM - NTI - Serviço de reprografia | CDM - NTI | Renovação | 24000 | Planejado | 2019-01-01
P183 | 2 | CDM | CDM - NTI - Serviço de reprografia | CDM - NTI | Renovação | 24000 | Planejado | 2019-01-01
P184 | 1 | CDM | CDM - NTI - Contratação de de fornecimento de carteirinhas escolares | CDM - DDE | Otimização | 800 | Planejado | 2019-01-01
P184 | 2 | CDM | CDM - NTI - Contratação de fornecimento de carteirinhas escolares | CDM - DDE | Otimização | 800 | Encerrado | 2019-01-01
P185 | 1 | CDM | CDM - NTI - Recontratação serviço de antivírus | CDM - NTI | Renovação | 7312.5 | Planejado | 2019-01-01
P236 | 1 | CDM | CDM - NTI - Aquisição de Datashow | CDM - NTI | Renovação | 9912.5 | Encerrado | 2019-11-01
P239 | 1 | CDM | CDM - NTI - Telefonia Fixa Comutada Tronco E1 | CDM - NTI | Otimização | 24000 | Planejado | 2019-01-01
P34 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Licenciamento de Softwares | IFS | Renovação | 112725 | Planejado | 2019-01-01
P34 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Licenciamento de Softwares | IFS | Renovação | 112725 | Planejado | 2019-01-01
P59 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Backbone por Fibra Óptica | IFS - NTI-INC | Otimização | 32211.32 | Planejado | 2019-01-01
P59 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Backbone por Fibra Óptica | IFS - NTI-INC | Otimização | 32211.32 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P60 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Continuidade e Melhoria do Data Center | IFS - NTI-INC | Renovação | 306700.86 | Planejado | 2019-01-01
P60 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Continuidade e Melhoria do Data Center | IFS - NTI-INC | Renovação | 306700.86 | Planejado | 2019-01-01
P61 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Telefonia VOIP | IFS | Otimização | 20471.73 | Planejado | 2019-01-01
P61 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Telefonia VOIP | IFS | Otimização | 20471.73 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P62 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Redes Locais | IFS - NTI-INC | Otimização | 81028.98 | Planejado | 2019-01-01
P62 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Redes Locais | IFS - NTI-INC | Otimização | 81028.98 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P63 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Recursos audiovisuais | IFS | Renovação | 27523.1 | Planejado | 2019-01-01
P63 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Recursos audiovisuais | IFS | Renovação | 27523.1 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P64 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Computadores e Periféricos | IFS | Renovação | 713863.35 | Planejado | 2019-01-01
P64 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Computadores e Periféricos | IFS | Renovação | 713863.35 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P65 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - CFTV | IFS - GAB-INC | Otimização | 26204.6 | Planejado | 2019-01-01
P66 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Expansão Wireless | IFS - NTI-INC | Otimização | 43430.6 | Planejado | 2019-01-01
P66 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Expansão Wireless | IFS - NTI-INC | Otimização | 43430.6 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P67 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Ferramentas e Suplementos para suportes de TIC | IFS - NTI-INC | Renovação | 5067.6 | Planejado | 2019-01-01
P67 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Ferramentas e Suplementos para suportes de TIC | IFS - NTI-INC | Renovação | 5067.6 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P68 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Aquisição de suplementos para impressora | IFS | Renovação | 6450 | Planejado | 2019-01-01
P69 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Projetos de Pesquisa e Extensão | IFS | Experimentação | 120000 | Planejado | 2019-01-01
P70 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Serviços providos pela RNP | IFS - NTI-INC | Transformação | - | Planejado | 2019-01-01
P70 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Serviços providos pela RNP | IFS - NTI-INC | Transformação | - | Desenvolvimento | 2019-01-01
P71 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - IPv6, Firewall, Backups e Virtualização | IFS - NTI-INC | Otimização | - | Planejado | 2019-01-01
P71 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - IPv6, Firewall, Backups e Virtualização | IFS - NTI-INC | Otimização | - | Desenvolvimento | 2019-01-01
P72 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Tablets enviados pelo MEC | IFS - DDE-INC | Otimização | - | Planejado | 2019-01-01
P73 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Treinamentos para Equipe de TIC | IFS - NTI-INC | Renovação | 10000 | Planejado | 2019-01-01
P74 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Controle de acesso ao restaurante estudantil | IFS - CGAE-INC | Transformação | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P74 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Controle de acesso ao restaurante estudantil | IFS - CGAE-INC | Transformação | 30000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P75 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Sistema de Controle para Enfermaria | IFS | Transformação | - | Planejado | 2019-01-01
P76 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Sistema de Controle de Produtos Veterinário | IFS | Transformação | - | Planejado | 2019-01-01
P77 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Sistema de Controle de Produção da Fazenda Escola | IFS - CGPD-INC | Transformação | - | Planejado | 2019-01-01
P78 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Sistema de Entrega e Consulta de TCC | IFS - DDE-INC | Transformação | - | Planejado | 2019-01-01
P79 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Implantação do SUAP-EDU | IFS - DDE-INC | Renovação | - | Planejado | 2019-01-01
P79 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Implantação do SUAP-EDU | IFS - DDE-INC | Renovação | - | Desenvolvimento | 2019-01-01
P80 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Adequação dos sistemas nos padrões de acessibilidade e Identidade Visual | RET - CGTI | Otimização | - | Desenvolvimento | 2018-01-01
P80 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Adequação dos sistemas nos padrões de acessibilidade e Identidade Visual | RET - CGTI | Otimização | - | Desenvolvimento | 2018-01-01
P81 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Telefonia Fixa | IFS | Renovação | 80000 | Planejado | 2019-01-01
P81 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Telefonia Fixa | IFS | Renovação | 80000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P82 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Prestação de Serviço de Suporte e Manutenção do Software Acadêmico GIZ | IFS - DDE-INC | Renovação | 15000 | Encerrado | 2019-01-01
P83 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Aluguel de Enlace LAN-TO-LAN | IFS - NTI-INC | Renovação | 80000 | Planejado | 2019-01-01
P83 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Aluguel de Enlace LAN-TO-LAN | IFS - NTI-INC | Renovação | 80000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P84 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Prestação de serviço e manutenção do Software Escrita Fiscal | IFS - SCONT-INC | Renovação | 9000 | Planejado | 2019-01-01
P84 | 2 | IFS | IFS - NTI-INC - Prestação de serviço e manutenção do Software Escrita Fiscal | IFS - SCONT-INC | Renovação | 9000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P85 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Link de Internet | IFS - NTI-INC | Renovação | 182000 | Encerrado | 2019-01-01
P86 | 1 | IFS | IFS - NTI-INC - Prestação de Serviço Continuado de Reprografia | IFS | Renovação | 150000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P40 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de computadores para expanção de atendimento | MUZ | Renovação | 551931.95 | Planejado | 2019-01-01
P41 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Renovação Contrato manutenção e desenvolvimento GIZ Academico | MUZ | Renovação | 80852.22 | Planejado | 2019-01-01
P42 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Locação de torre para enlace de dados entre as unidades do campus | MUZ | Renovação | 6708 | Planejado | 2019-01-01
P43 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Expanção do CFTV | MUZ | Renovação | 250000 | Planejado | 2019-01-01
P44 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Melhoramento Datacenter | MUZ | Transformação | 18000 | Planejado | 2019-01-01
P45 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição insumos de informatica | MUZ | Renovação | 100000 | Planejado | 2019-01-01
P46 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Contratação de licenças VOIP | MUZ | Renovação | 5000 | Planejado | 2019-01-01
P47 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de componentes para renovação e evolução dos serviços de TIC oferecidos | MUZ | Renovação | 570185.94 | Planejado | 2019-01-01
P48 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Renovação do serviço de reprografia para atender demanda dos setores do Campus | MUZ | Renovação | 300000 | Planejado | 2019-01-01
P49 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Renovação de contrato Urânia | MUZ | Renovação | 2000 | Planejado | 2019-01-01
P50 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Expansão Rede Wireless | MUZ | Renovação | 175044.75 | Planejado | 2019-01-01
P51 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de licenças de softwares | MUZ | Otimização | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P52 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de antivirus | MUZ | Renovação | 30000 | Encerrado | 2018-10-29
P205 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Capacitação | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 10000 | Planejado | 2019-02-01
P206 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de computadores | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 860000 | Planejado | 2019-01-01
P207 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Renovação Contrato manutenção e desenvolvimento GIZ Academico | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 200000 | Planejado | 2019-01-01
P208 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Locação de torre para enlace de dados entre as unidades do campus | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 15000 | Planejado | 2019-01-01
P209 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Expanção do CFTV | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 250000 | Planejado | 2019-01-01
P210 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Melhoramento Datacenter e manutenção | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 120000 | Planejado | 2019-01-01
P211 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Telefonia VOIP | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 110000 | Planejado | 2019-01-01
P212 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de componentes para renovação e evolução dos serviços de TIC oferecidos | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 318144.05 | Planejado | 2019-01-01
P213 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Renovação do serviço de reprografia para atender demanda dos setores do Campus | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 600000 | Planejado | 2019-01-01
P214 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Renovação de contrato Urânia | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 4000 | Planejado | 2019-01-01
P215 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Expansão Rede Wireless | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 170000 | Planejado | 2019-01-01
P216 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Aquisição de licenças de softwares | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 65000 | Planejado | 2019-01-01
P217 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Manutenção Ar Condicionado | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 6000 | Planejado | 2019-01-01
P218 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Catraca e sistema | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 6000 | Planejado | 2019-01-01
P219 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Preventiva e troca de bateria nobreak do datacenter | MUZ - NTI-MUZ | Otimização | 20000 | Planejado | 2019-01-01
P220 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Garantia storage | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 65845.83 | Planejado | 2020-01-20
P221 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Equipamentos para reposição - enlace campus/Unidades (CeCAES e UADJJM) | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 25000 | Planejado | 2019-02-01
P233 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - Software Contabil | MUZ - CGAF-MUZ | Otimização | 14336.2 | Planejado | 2019-12-16
P234 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - MUZ - NTI-MUZ - Garantia storage | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 72961.78 | Planejado | 2019-12-16
P235 | 1 | MUZ | MUZ - NTI-MUZ - MUZ - NTI-MUZ - Datashow | MUZ - NTI-MUZ | Renovação | 40000 | Planejado | 2019-12-02
P105 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Carteirinhas estudantis | PCS - DDE | Renovação | 5000 | Planejado | 2019-01-01
P105 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Carteirinhas estudantis | PCS - DDE | Renovação | 5000 | Encerrado | 2019-01-01
P106 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Evolução do CFTV | PCS - PCS-DG | Otimização | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P106 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Evolução do CFTV | PCS - PCS-DG | Otimização | 50000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P107 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Ampliação do Datacenter | PCS | Otimização | 400000 | Planejado | 2019-07-01
P107 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Ampliação do Datacenter | PCS | Otimização | 400000 | Desenvolvimento | 2019-07-01
P108 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Renovação dos laboratórios de informática do campus | PCS - DDE | Renovação | 420000 | Planejado | 2019-08-01
P108 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Renovação dos laboratórios de informática do campus | PCS - DDE | Renovação | 420000 | Desenvolvimento | 2019-08-01
P109 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Manutenção dos equipamentos de controle de acesso | PCS | Otimização | 12000 | Planejado | 2019-03-01
P109 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Manutenção dos equipamentos de controle de acesso | PCS | Otimização | 12000 | Planejado | 2020-03-01
P110 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Manutenção dos equipamentos de controle de acesso | PCS | Otimização | 12000 | Planejado | 2019-01-01
P111 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Evolução da rede Wifi | PCS | Otimização | 7000 | Planejado | 2019-08-01
P111 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Evolução da rede Wifi | PCS | Otimização | 7000 | Desenvolvimento | 2019-08-01
P112 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de material de consumo e permanente de rede para manutenção e evolução da infraestrutura | PCS | Otimização | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P112 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de material de consumo e permanente de rede para manutenção e evolução da infraestrutura | PCS | Otimização | 50000 | Desenvolvimento | 2019-01-01
P170 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Capacitação de IPv6 | PCS - PCS-NTI | Otimização | 5000 | Concepção | 2019-08-01
P170 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Capacitação de IPv6 | PCS - PCS-NTI | Otimização | 5000 | Planejado | 2020-08-01
P171 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de material de consumo para manutenção do serviço de computadores e periféricos | PCS | Otimização | 10000 | Planejado | 2019-08-01
P171 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de material de consumo para manutenção do serviço de computadores e periféricos | PCS | Otimização | 10000 | Desenvolvimento | 2019-08-01
P174 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Manutenção de projetores | PCS | Otimização | 5000 | Planejado | 2019-01-01
P174 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Manutenção de projetores | PCS | Otimização | 5000 | Planejado | 2020-08-01
P175 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para laboratórios de informática | PCS | Otimização | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P175 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para laboratórios de informática | PCS | Otimização | 30000 | Planejado | 2020-08-01
P177 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de aparelho de ar condicionado para datacenter | PCS | Transformação | 3000 | Planejado | 2019-01-01
P177 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de aparelho de ar condicionado para datacenter | PCS | Transformação | 3000 | Planejado | 2020-03-01
P179 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Contratação de link de internet de backup | PCS | Transformação | 20000 | Planejado | 2019-09-01
P179 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Contratação de link de internet de backup | PCS | Transformação | 20000 | Encerrado | 2019-09-01
P187 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Nova contratação do serviço de reprografia | PCS | Renovação | 36000 | Planejado | 2019-02-01
P187 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Nova contratação do serviço de reprografia | PCS | Renovação | 36000 | Planejado | 2021-01-01
P188 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Nova contratação do serviço de telefonia | PCS | Renovação | 50000 | Planejado | 2019-02-01
P188 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Nova contratação do serviço de telefonia | PCS | Renovação | 50000 | Desenvolvimento | 2019-02-01
P189 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Evolução do serviço VoIP | PCS | Otimização | 16000 | Planejado | 2019-06-01
P189 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Evolução do serviço VoIP | PCS | Otimização | 16000 | Planejado | 2020-08-01
P197 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Renovação das estações de trabalho dos servidores | PCS | Renovação | 312000 | Planejado | 2019-02-01
P197 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Renovação das estações de trabalho dos servidores | PCS | Renovação | 312000 | Desenvolvimento | 2019-12-13
P198 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de materiais de consumo e permanente para continuidade e evolução do serviço de projeção audiovisual | PCS | Renovação | 60000 | Planejado | 2019-01-01
P198 | 2 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de materiais de consumo e permanente para continuidade e evolução do serviço de projeção audiovisual | PCS | Renovação | 60000 | Planejado | 2020-08-01
P244 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Tablets para disciplina de aplicativos móveis, curso técnico em informática | PCS - DDE | Renovação | 55500 | Planejado | 2020-03-01
P245 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de itens de consumo e permanente para montagem de estúdio de gravação de aulas EAD | PCS - DDE | Experimentação | 15000 | Planejado | 2020-08-01
P246 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de itens permanentes e de consumo para a criação de um kit didático para o laboratório de redes. | PCS - DDE | Otimização | 95000 | Planejado | 2020-08-01
P247 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de itens de consumo e permanente para montagem de laboratório de línguas (CELIN) | PCS - DDE | Transformação | 90000 | Planejado | 2020-08-01
P248 | 1 | PCS | PCS - PCS-NTI - Aquisição de computadores para salas de professores | PCS - PCS-DG | Otimização | 269500 | Planejado | 2020-08-01
P35 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Renovação do serviço de computadores e periféricos - 2019 | POA - POA-NTI | Renovação | 40000 | Planejado | 2019-01-01
P36 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de Equipamento em geral 2019 | POA - POA-NTI | Otimização | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P36 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de Equipamento em geral 2019 | POA - POA-NTI | Otimização | 30000 | Planejado | 2019-01-01
P37 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Renovação do serviço de computadores e periféricos - 2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 40000 | Planejado | 2020-01-01
P38 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de novos equipamentos 2019/2020 | POA - POA-NTI | Otimização | 700000 | Planejado | 2019-01-01
P39 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Manutenção de equipamentos de processamento de dados 2019/2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 300000 | Planejado | 2019-01-01
P39 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Manutenção de equipamentos de processamento de dados 2019/2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 300000 | Planejado | 2019-01-01
P166 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de Equipamento em geral 2020 | POA - POA-NTI | Otimização | 30000 | Planejado | 2020-01-01
P167 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Contratação serviço de telefonia 2019 | POA - POA-NTI | Renovação | 7386.24 | Planejado | 2019-09-11
P167 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Contratação serviço de telefonia 2019 | POA - POA-NTI | Renovação | 7386.24 | Planejado | 2019-09-11
P167 | 3 | POA | POA - POA-NTI - Contratação serviço de telefonia 2019 | POA - POA-NTI | Renovação | 22158.72 | Planejado | 2019-09-11
P167 | 4 | POA | POA - POA-NTI - Contratação serviço de telefonia 2019 - 2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 62687.28 | Planejado | 2019-09-11
P168 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Contratação serviço de telefonia 2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 29544.96 | Planejado | 2020-01-01
P168 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Contratação serviço de telefonia 2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 33142.8 | Planejado | 2020-01-01
P190 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Manutenção Ar Condicionado | POA - POA-NTI | Renovação | 6000 | Planejado | 2019-01-01
P191 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de computadores 2019/2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 800000 | Planejado | 2019-01-01
P191 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de computadores 2019/2020 | POA - POA-NTI | Renovação | 650000 | Planejado | 2019-01-01
P192 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Otimização do wifi no campus | POA - POA-NTI | Otimização | 12000 | Planejado | 2019-01-01
P192 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Otimização do wifi no campus | POA - POA-NTI | Otimização | 9199.35 | Planejado | 2019-01-01
P192 | 3 | POA | POA - POA-NTI - Otimização do wifi no campus | POA - POA-NTI | Otimização | 12000 | Planejado | 2019-01-01
P193 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Renovação do cabeamento dos laboratórios de informática | POA - POA-NTI | Renovação | 200000 | Planejado | 2019-01-01
P193 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Renovação do cabeamento dos laboratórios de informática | POA - POA-NTI | Renovação | 200000 | Planejado | 2019-01-01
P194 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de Equipamento em geral 2019 | POA - POA-NTI | Otimização | 15000 | Planejado | 2019-01-01
P195 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição CFTV | POA | Otimização | 150000 | Planejado | 2019-01-01
P196 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Aquisição de fechadura com biometria para os laboratórios de informática. | POA - POA-NTI | Otimização | 12000 | Planejado | 2019-01-01
P199 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Manutenção em impressoras do campus | POA - POA-NTI | Renovação | 5000 | Planejado | 2019-01-01
P200 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Cabeamentro estruturado | POA - POA-NTI | Otimização | 50000 | Planejado | 2019-01-01
P200 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Cabeamento estruturado | POA - POA-NTI | Otimização | 60000 | Planejado | 2019-01-01
P200 | 3 | POA | POA - POA-NTI - Cabeamento estruturado | POA - POA-NTI | Otimização | 40000 | Planejado | 2019-01-01
P201 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Cabeamento estruturado para nova sala de aula | POA - POA-NTI | Otimização | 20000 | Planejado | 2019-01-01
P238 | 1 | POA | POA - POA-NTI - Contratação de serviço de reprografia | POA - POA-NTI | Otimização | 54625 | Planejado | 2019-01-01
P238 | 2 | POA | POA - POA-NTI - Contratação de serviço de reprografia | POA - POA-NTI | Otimização | 109250 | Planejado | 2019-01-01